编号：38

承德达祥康养项目

一、项目内容和规模

承德达祥康养项目位于河北省承德市窟窿山乡，规划区域包括王家营村、罗家营村，五员外村，冒哈气村南，头道窝铺，二道窝铺等，规划总面积9130公顷，此次规划以《中华人民共和国城乡规划法》（2014）关于城市规划区的规定为依据，主要建设用地范围包括整个窟窿山乡行政区划线范围为规划范围，涵盖中草药种植区、创意展览区、中医康养区、生活娱乐区、双创加工区、户外运动区、生态涵养区等七大园区。

规划期限：规划期为2019年-2025年；规划分3期，每期2年，共计6年。

二、投资估算及资金来源

项目共分三期，建设时间共计6年，预计总投资30亿元人民币。

第一期投资预算：

项目一期建设时间：自2020年始，建设周期2年。

项目一期总投资3.2亿元人民币。

项目一期以打牢基础、回应刚需为核心理念，规划建设农业、文旅、康养、教育、露营、配套等几大分区。

第二期投资预算：

项目二期建设时间：自2022年始，建设周期2年。

项目二期建设投资总额及重点项目：

项目二期总投资12.6亿元人民币。

项目二期在一期的基础上持续深化和扩展，最终达成雪乡实现全季旅游、产品加工配套成熟、文化演艺走向深入、商业社区出具规模、康养项目逐步启动、教育板块内涵丰富为总体目标。重点建成草原雪乡、冰雕广场、满蒙风情街、种植智能管控中心、基因检测中心、中医药青少年教育基地、青少年铁血训练营、健康大讲堂等项目，进一步扩充商业核心区，完善社区生活配套。

第三期投资预算：

项目三期建设时间：自2024年始，建设周期2年。

项目三期建设投资总额：14.2亿元人民币。

三期建设重点，商业生态完整、社区配套舒适的“文旅+农旅+全产业”综合体。重点建成药博园三期种植扩大区（林下区+大田区）景观区（小麦画）、康养小镇、田园SOHO康养医院、雪乡、民宿滑雪场等项目。

三、市场分析

河北省承德市丰宁县窟窿山乡。距离北京市界仅51公里，距离丰宁县城33公里，20多分钟车程，并且是北京到坝上草原的必经之路。

一是：环首都经济圈客源 以京津石保等大中城市为主，这些城市人口众多，距离 在100-200公里的范围内，车程在1—2小时左右，具有较大的消费能力，是自驾游、家庭出游、周末度假的首 要选择，是项目最重要的客源。

二是：华北地区乃至全国和全球的潜力市场，伴随中医药和健康产业的全球化发展，带来食物供应、休闲、养生养老等潜在需求。

三是：本地客源市场 以承德市区、丰宁及丰宁游客等为基础，带动的周边客流，构成基础、稳定的客源市场。

四是：以定制团客、散客市场为主。以中高端家庭为单位的散客自由行旅游为主，逐步吸引高端企业旅游、定制团体旅游。市场发展策略：以高带低，地产带动。通过文化创意产业在各环节的渗透，将旅游居住环境全面升级更新，高举高打，通过地产带动资金和融资。

四、建设条件

气候及地形地貌：项目所在地自然景象丰富，集森林、草原、峡谷、河流、天然洞穴等多种景观于一体，加之悠久的满蒙民族历史文化背景，能让人感受到地道的满族风情和质朴乡村情怀。区域内高山耸立、大岭纵横，是滦河和潮河的分水岭，海拔在1500米以上，属内蒙古台背斜，是连接北部坝上高原和南部冀北山区的过度地带。

人口经济发展现状：窟窿山乡面积274.7平方千米，人口0.4万。辖窟窿山、西黑山嘴、干湿沟、五员外、冒哈气、王家营、高楼7个行政村。规划区内居民已拆迁，二、三产业不发达，群众收入渠道单一，主要来源于农业生产。

交通现状：目前村域内，只有村道和乡道纵横其中，村道宽6-8米，质量一般，与周边村镇联系便利，规划区内部村道宽5－6米，基础设施差，整个村落中，道路还没有形成一个合理的网路系统，很大程度上影响了交通。

水系及绿化景观现状：规划区山脉走向，村落整洁，民风古朴，村庄自然景观资源优越，整体绿化率较高，村庄整体环境十分整洁，但是缺乏公共绿地及景观绿地。

规划区范围内河流位于，水质良好，村域范围内分布有多处泉水，规划区内有的河湖岸边树木杂乱无章，安全性不够，建议整治干净，种植绿化，建议增设栏杆、眺台、廊桥等。

五、项目单位概况

承德达祥农业发展有限公司，成立于2019年9月10日，注册资金3000万元，2018年初开始，法人刘艳富多次携技术人员考察窟窿山乡王家营村等地块，于2019年开始运作该项目。

六、合作方式

融资、承包、租赁

七、联络方式

联系单位：承德达祥农业发展有限公司

联系人：刘艳富

电话：13681028189